## Sheet1
| 완료여부 | 기한
LOGO
팀 로고 |  | 5월 6일
MSG 로고 |  | 5월 6일
ICON
OK |  | 5월 6일
CANCEL |  | 5월 6일
ADD |  | 5월 6일
CHECK |  | 5월 6일
플밍
My state |  | 5월 10일
로긴 |  | 5월 10일
로그아웃 |  | 5월 10일
자리비움 |  | 5월 10일
내 아이디 |  | 5월 10일
닉네임 |  | 5월 10일